## Elec Audit
REC_NO | DWG | REV_NO | SCHED_ID | CAREA | CODE | SYSTEM | CIRCUIT | TAG_NO | SZE | FLD_QTY | UOM | FLD_WHRS | PIPE_SPEC | ERN_QTY | EARN_WHRS | MI_Q_1 | M1_DESC | MI_Q_2 | M2_DESC | MI_Q_3 | M3_DESC | MI_Q_4 | M4_DESC | MI_Q_5 | M5_DESC | MI_Q_6 | M6_DESC | MI_Q_7 | M7_DESC | MI_Q_8 | M8_DESC | TEST_PKG | CWP | IWP_PLAN_NO | SPL_CNT | IWP_FOREMAN | IWP_GEN_FOREMAN | WHRS_UNIT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | VAR1 | PAINT_SPEC | INSU_SPEC | HEAT_TRACE_SPEC | TA_BANK | TA_BAY | TA_LEVEL | PSLIP
1 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00031 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-H | 2 | 6408 | LF. | 686.2968 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
2 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00031 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-H | 4 | 801 | LF. | 133.4466 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
3 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00031 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-H-stub | 1 | 120 | LF. | 9.996 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
4 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 6 | 1344 | LF. | 319.872 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
5 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 4 | 3360 | LF. | 559.776 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
6 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 2 | 6048 | LF. | 647.7408 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
7 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-E | 6 | 320 | LF. | 76.16 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
8 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-E | 4 | 800 | LF. | 133.28 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
9 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-E | 2 | 1440 | LF. | 154.224 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
10 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00027 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-A | 6 | 272 | LF. | 64.736 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 401
11 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 402 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-F | 6 | 440 | LF. | 104.72 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-402-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
12 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 402 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-F | 4 | 1100 | LF. | 183.26 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-402-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
13 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 402 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-F | 2 | 1980 | LF. | 212.058 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-402-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
14 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C | PLN-00027 DUCT BANKS | 09220 | 402 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-B | 6 | 272 | LF. | 64.736 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-402-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 402
15 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 6 | 1038 | LF. | 247.044 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
16 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 4 | 1384 | LF. | 230.5744 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
17 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 2 | 2768 | LF. | 296.4528 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
18 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 6 | 462 | LF. | 109.956 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
19 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 4 | 616 | LF. | 102.6256 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
20 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-G | 2 | 1232 | LF. | 131.9472 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
21 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00027 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-AA | 6 | 136 | LF. | 32.368 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
22 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00027 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-AA | 4 | 340 | LF. | 56.644 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
23 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C | PLN-00027 DUCT BANKS | 09220 | 403 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-AA | 2 | 612 | LF. | 65.5452 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-403-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 403
24 | P02.03-EL-120-PLN-00025 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 404 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 6 | 280 | LF. | 66.64 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-404-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 404
25 | P02.03-EL-120-PLN-00025 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 404 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 4 | 700 | LF. | 116.62 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-404-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 404
26 | P02.03-EL-120-PLN-00025 | 0 | *C | PLN-00028 DUCT BANKS | 09220 | 404 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-D | 2 | 1260 | LF. | 134.946 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-404-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 404
27 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C | PLN-00031 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-H | 4 | 90 | LF. | 14.994 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 404
28 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C | PLN-00031 DUCT BANKS | 09220 | 401 UG DUCT BANK | DUCT BANK | DBC-H | 2 | 720 | LF. | 77.112 |  |  |  |  | Receive Materials |  | Run Conduit | [14 empty] | EL-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.7; VAR1: 404
29 | P02.03-EL-120-PLN-00015 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 206.48 | LF. | 56.9885 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-200-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 200
30 | P02.03-EL-120-PLN-00012 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 727.55 | LF. | 200.8038 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-200-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 200
31 | P02.03-EL-120-PLN-00002 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 613.1 | LF. | 169.2156 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-401-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
32 | P02.03-EL-120-PLN-00005 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 1564.48 | LF. | 431.7965 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-401-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
33 | P02.03-EL-120-PLN-00003 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 959.92 | LF. | 264.9379 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-402-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
34 | P02.03-EL-120-PLN-00006 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 2929.17 | LF. | 808.4509 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-402-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
35 | P02.03-EL-120-PLN-00008 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 1026.04 | LF. | 283.187 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-404-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 404
36 | P02.03-EL-120-PLN-00004 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 436.52 | LF. | 120.4795 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-601-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 601
37 | P02.03-EL-120-PLN-00007 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 510.01 | LF. | 140.7628 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-601-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 601
38 | P02.03-EL-120-PLN-00009 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 2136.54 | LF. | 589.685 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-404-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 404
39 | P02.03-EL-120-PLN-00011 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 269.2 | LF. | 74.2992 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-404-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 404
40 | P02.03-EL-120-PLN-00010 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 1192.47 | LF. | 329.1217 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-406-001 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 406
41 | P02.03-EL-120-PLN-00013 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 626.44 | LF. | 172.8974 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-406-002 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 406
42 | P02.03-EL-120-PLN-00016 | 0 | *C |  | 09100 |  | GROUNDING PLAN | GRND |  | 165.2 | LF. | 45.5952 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | GND-406-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 406
43 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/ C01 | 4/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
44 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/C02 | 4/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
45 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/C03 | 12/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
46 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/PA04 | 4/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
47 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/PD10 | 2/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
48 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/MMFO-T1-01 | 12/FO OM1 |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
49 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/EP1-7,9,11 | 3/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
50 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4/P-AT3-DSC-DIFF | 4/C#8AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
51 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-4 /PD11 | 2/C#10AWG |  | 36 | LF. | 9.936 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
52 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
53 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
54 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
55 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
56 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ 7408 | SM 12 STRAND FIBER |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
57 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ P-GSU | 3/C#4AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
58 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ EP1-1,3,5 | 3/C#2AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
59 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PA01 | 4/C#2AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
60 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PA02 | 4/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
61 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PA04 | 4/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
62 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PA05 | 4/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
63 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PA06 | 4/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
64 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD10 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
65 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ MMFO-T1-01 | 12/FO OM1 |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
66 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ MMFO-T2-01 | 12/FO OM1 |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
67 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ MMFO-T3-01 | 12/FO OM1 |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
68 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD20 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
69 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD30 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
70 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD21 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
71 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD31 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
72 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-8/ PD11 | 2/C#10AWG |  | 52 | LF. | 14.352 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
73 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-23HE-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
74 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-23HE-2 | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
75 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88TK-1 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
76 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88TK-2 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
77 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88BT | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
78 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88QA | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
79 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88HQ | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
80 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-23QT | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
81 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88AB | 3/C#10AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
82 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-23FH-1 | 3/C#4AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
83 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88FD-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
84 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-15/ P1-88FD-2 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
85 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-1/ 7401 | SM 12 STRAND FIBER |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
86 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-1/ UPS-1 | 3/C#12AWG |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
87 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-1/ SPARE |  |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
88 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-1/ SPARE |  |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
89 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
90 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
91 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
92 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 28 | LF. | 7.728 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
93 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ C07 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
94 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ C08 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
95 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ C09 | 12/C#12AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
96 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ PA05 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
97 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ MMFO-T2-01 | 12/FO OM1 |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
98 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ PD21 | 2/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
99 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ EP1-13,15,17 | 3/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
100 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ P-AT1-DSC-DIFF | 4/C#8AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
101 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR- 5/ PD20 | 2/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
102 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PA06 | 4/C#10AWG |  | 51 | LF. | 14.076 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
103 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ MMFO-T3-01 | 12/FO OM1 |  | 51 | LF. | 14.076 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
104 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PD31 | 2/C#10AWG |  | 51 | LF. | 14.076 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
105 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PD30 | 2/C#10AWG |  | 51 | LF. | 14.076 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
106 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-2/ 7402 | SM 12 STRAND FIBER |  | 53 | LF. | 14.628 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
107 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-2/ UPS-3 | 3/C#12AWG |  | 53 | LF. | 14.628 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
108 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-2/ SPARE |  |  | 53 | LF. | 14.628 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
109 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-2/ SPARE |  |  | 53 | LF. | 14.628 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
110 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-3/ 7403 | SM 12 STRAND FIBER |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
111 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-3/ UPS-5 | 3/C#12AWG |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
112 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-3/ SPARE |  |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
113 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-3/ SPARE |  |  | 54 | LF. | 14.904 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
114 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-23HE-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
115 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-23HE-2 | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
116 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88TK-1 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
117 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88TK-2 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
118 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88BT | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
119 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88QA | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
120 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88HQ | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
121 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-23QT | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
122 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88AB | 3/C#10AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
123 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-23FH-1 | 3/C#4AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
124 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88FD-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
125 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-17/ P3-88FD-2 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
126 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PA06 | 4/C#10AWG |  | 18 | LF. | 4.968 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
127 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ MMFO-T3-01 | 12/FO OM1 |  | 68 | LF. | 18.768 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
128 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PD31 | 2/C#10AWG |  | 68 | LF. | 18.768 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
129 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-9/ PD30 | 2/C#10AWG |  | 68 | LF. | 18.768 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
130 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ C13 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
131 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ C14 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
132 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ C15 | 12/C#12AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
133 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ PA06 | 4/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
134 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ MMFO-T3-01 | 12/FO OM1 |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
135 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ PD31 | 2/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
136 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ EP1-18,21,23 | 3/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
137 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ P-AT2-DSC-DIFF | 4/C#8AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
138 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-6/ PD30 | 2/C#10AWG |  | 35 | LF. | 9.66 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
139 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
140 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
141 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
142 | P02.03-EL-120-PLN-00023 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
143 | P02.03-EL-120-PLN-00024 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 73 | LF. | 20.148 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
144 | P02.03-EL-120-PLN-00024 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 73 | LF. | 20.148 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
145 | P02.03-EL-120-PLN-00024 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 73 | LF. | 20.148 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
146 | P02.03-EL-120-PLN-00024 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-7/ SPARE |  |  | 73 | LF. | 20.148 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-403-004 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 403
147 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-12/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
148 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-12/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
149 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-12/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
150 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-12/ SPARE |  |  | 84 | LF. | 23.184 |  |  |  |  | Trenching |  | Install Wire |  | Backfill | [12 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
151 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-23HE-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
152 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-23HE-2 | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
153 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-88TK-1 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
154 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-88TK-2 | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
155 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-88BT | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
156 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P288QA | 3/C#6AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
157 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P288HQ | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
158 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-23QT | 3/C#8AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
159 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P288AB | 3/C#10AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
160 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-23FH-1 | 3/C#4AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
161 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-88FD-1 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
162 | P02.03-EL-120-PLN-00022 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-16/ P2-88FD-2 | 3/C#12AWG |  | 18 | LF. | 4.968 | [21 empty] | EL-402-003 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 402
163 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 30 | LF. | 8.28 | [21 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
164 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 30 | LF. | 8.28 | [21 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
165 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 30 | LF. | 8.28 | [21 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401
166 | P02.03-EL-120-PLN-00026 | 0 | *C |  | 09100 |  | TRENCH TR-11/ SPARE |  |  | 30 | LF. | 8.28 | [21 empty] | EL-401-005 |  |  |  |  | M1: 0.3; M2: 0.5; M3: 0.2; VAR1: 401

## Sheet1
| Type | Size | cost code | Base U/R | PF Adjust | PF U/R
stubles 5ft | PVC Conduit 1" Ground Stub-up | 1 | 09220 | 0.07 | 1.19 | 0.0833
| PVC Conduit 2" | 2 | 09220 | 0.09 | 1.19 | 0.1071
| PVC Conduit 4" | 4 | 09220 | 0.14 | 1.19 | 0.1666
| PVC Conduit 6" | 6 | 09220 | 0.2 | 1.19 | 0.238
| #4/0 Green Insulated Grounding wire |  | 09100 |  |  | 0.276

## Sheet2
Duct Bank IWPs | Description |  | Man Hours | LF.
EL-401-001 | PLN-00031 DUCT BANKS | 401 UG DUCT BANK | 922 | 8139
EL-401-002 | PLN-00028 DUCT BANKS | 401 UG DUCT BANK | 1527 | 10752
EL-401-003 | PLN-00028 DUCT BANKS | 401 UG DUCT BANK | 364 | 2560
EL-401-004 | PLN-00027 DUCT BANKS | 401 UG DUCT BANK | 65 | 272
EL-402-001 | PLN-00028 DUCT BANKS | 402 UG DUCT BANK | 500 | 3520
EL-402-002 | PLN-00027 DUCT BANKS | 402 UG DUCT BANK | 65 | 272
EL-403-001 | PLN-00028 DUCT BANKS | 403 UG DUCT BANK | 774 | 5190
EL-403-002 | PLN-00028 DUCT BANKS | 403 UG DUCT BANK | 345 | 2310
EL-403-003 | PLN-00027 DUCT BANKS | 403 UG DUCT BANK | 155 | 1088
EL-404-001 | PLN-00028 DUCT BANKS | 404 UG DUCT BANK | 318 | 2240
Grounding drawings |  |  | Man Hours | LF.
GND-200-001 |  |  | 57 | 206
GND-200-002 |  |  | 201 | 728
GND-401-001 |  |  | 169 | 613
GND-401-002 |  |  | 432 | 1564
GND-402-001 |  |  |  | 959.92
GND-402-002 |  |  |  | 2929.17
GND-404-001 |  |  |  | 1026.04
GND-601-001
GND-601-002