## excel_output - 2025-12-05T14592
REC_NO | DWG | REV_NO | SCHED_ID | CAREA | CODE | SYSTEM | LINE_AREA | SPOOL_FR | SZE | FLD_QTY | UOM | FLD_WHRS | PIPE_SPEC | ERN_QTY | EARN_WHRS | M1_PCT | M1_DESC | M2_PCT | M2_DESC | M3_PCT | M3_DESC | M4_PCT | M4_DESC | M5_PCT | M5_DESC | M6_PCT | M6_DESC | M7_PCT | M7_DESC | M8_PCT | M8_DESC | TEST_PKG1 | CWP | IWP_PLAN_NO | SPL_CNT | IWP_FOREMAN | IWP_GEN_FOREMAN | WHRS_UNIT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | VAR_AREA | PAINT_SPEC | INSU_SPEC | HEAT_TRACE_SPEC | TA_BANK | TA_BAY | TA_LEVEL | PSLIP
1 | 120-DR-590-SHT01 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK UN# 2 | 08331 | DR | UG | 120-DR-590-SHT01-1 | 02 | 136 | LF | 695.912 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-002 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
2 | 120-DR-590-SHT02 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK UN# 2 | 08331 | DR | UG | 120-DR-590-SHT02-1 | 02 | 217 | LF | 1110.389 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-002 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
3 | 120-DR-591-SHT01 | 0 | CN-2760 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | DR | UG | 120-DR-591-SHT01-1 | 02 | 142 | LF | 726.614 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-002 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
4 | 120-DR-591-SHT02 | 0 | CN-2760 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | DR | UG | 120-DR-591-SHT02-1 | 02 | 222 | LF | 1135.974 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-002 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
5 | 120-GTD-501-SHT01 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT01-1 | 02 | 5 | LF | 25.585 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
6 | 120-GTD-501-SHT01 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT01-2 | 06 | 27 | LF | 131.733 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
7 | 120-GTD-501-SHT02 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT02-1 | 02 | 7 | LF | 35.819 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
8 | 120-GTD-501-SHT02 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT02-2 | 06 | 14 | LF | 68.306 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
9 | 120-GTD-501-SHT03 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT03-1 | 02 | 3 | LF | 15.351 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
10 | 120-GTD-501-SHT03 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT03-2 | 06 | 29 | LF | 141.491 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
11 | 120-GTD-501-SHT04 | 0 | CN-2880 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-501-SHT04-1 | 06 | 126 | LF | 614.754 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
12 | 120-GTD-519-SHT01 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT01-1 | 02 | 7 | LF | 35.819 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
13 | 120-GTD-519-SHT01 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT01-2 | 06 | 9 | LF | 43.911 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
14 | 120-GTD-519-SHT02 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT02-1 | 02 | 7 | LF | 35.819 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
15 | 120-GTD-519-SHT02 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT02-2 | 06 | 8 | LF | 39.032 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
16 | 120-GTD-519-SHT03 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT03-1 | 06 | 49 | LF | 239.071 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
17 | 120-GTD-519-SHT04 | 0 | CN-2880 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-519-SHT04-1 | 06 | 115 | LF | 561.085 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
18 | 120-GTD-537-SHT01 | 0 | CN-2880 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT01-1 | 02 | 2 | LF | 10.234 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
19 | 120-GTD-537-SHT01 | 0 | CN-2880 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT01-2 | 06 | 21 | LF | 102.459 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
20 | 120-GTD-537-SHT02 | 0 | CN-2880 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT02-1 | 02 | 9 | LF | 46.053 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
21 | 120-GTD-537-SHT02 |  |  | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT02-2 | 06 | 20 | LF | 97.58 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
22 | 120-GTD-537-SHT03 | 0 | CN-2880 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT03-1 | 02 | 3 | LF | 15.351 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
23 | 120-GTD-537-SHT03 |  |  | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT03-1 | 06 | 126 | LF | 614.754 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
24 | 120-GTD-537-SHT04 | 0 | CN-2880 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08332 | GTD | UG | 120-GTD-537-SHT04-1 | 06 | 39 | LF | 190.281 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
25 | 120-IA-1210-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1210-SHT01-1 | 02 | 91 | LF | 227.409 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
26 | 120-IA-1210-SHT02 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1210-SHT02-1 | 02 | 34 | LF | 84.966 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
27 | 120-IA-1210-SHT03 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1210-SHT03-1 | 02 | 110 | LF | 274.89 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
28 | 120-IA-1210-SHT04 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1210-SHT04-1 | 02 | 66 | LF | 164.934 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
29 | 120-IA-1210-SHT05 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1210-SHT05-1 | 02 | 54 | LF | 134.946 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
30 | 120-IA-1230-SHT01 | 0 | CN-2910 |  | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT01-1 | 02 | 43 | LF | 107.457 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | UNASSIGNED | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTCE1000-D014 | N/A | N/A
31 | 120-IA-1230-SHT02 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT02-1 | 02 | 92 | LF | 229.908 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
32 | 120-IA-1230-SHT03 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT03-1 | 02 | 51 | LF | 127.449 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
33 | 120-IA-1230-SHT04 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT04-1 | 02 | 33 | LF | 82.467 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
34 | 120-IA-1230-SHT05 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT05-1 | 02 | 53 | LF | 132.447 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
35 | 120-IA-1230-SHT06 |  |  | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1230-SHT06-1 | 02 | 43 | LF | 107.457 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
36 | 120-GCW-802-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 1 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-802-SHT01-1 | 08 | 179 | LF | 873.341 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-009 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
37 | 120-GCW-802-SHT02 | 0 | CN-2850 |  | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-802-SHT02-1 | 08 | 21 | LF | 102.459 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | UNASSIGNED | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
38 | 120-IA-1227-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1227-SHT01-1 | 02 | 66 | LF | 164.934 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-008 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000 | N/A | N/A
39 | 120-IA-1227-SHT02 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1227-SHT02-1 | 02 | 65 | LF | 162.435 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-008 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTCE1000-D014 | N/A | N/A
40 | 120-IA-1227-SHT03 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1227-SHT03-1 | 02 | 87 | LF | 217.413 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-008 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTCE1000-D014 | N/A | N/A
41 | 120-IA-1227-SHT04 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1227-SHT04-1 | 02 | 46 | LF | 114.954 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-008 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTCE1000-D014 | N/A | N/A
42 | 120-DR-587-SHT01 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG1 UN# 1 | 08331 | DR | UG | 120-DR-587-SHT01-1 | 02 | 144 | LF | 736.848 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-005 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
43 | 120-DR-587-SHT02 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG1 UN# 1 | 08331 | DR | UG | 120-DR-587-SHT02-1 | 02 | 215 | LF | 1100.155 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-005 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
44 | 120-NH3-2103-SHT01 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYSTEM 1 UN#1,2,3 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2103-SHT01-1 | 03 | 104 | LF | 507.416 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
45 | 120-NH3-2103-SHT02 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYSTEM 1 UN#1,2,3 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2103-SHT02-1 | 03 | 399 | LF | 1946.721 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-003 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
46 | 120-NH3-2103-SHT03 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYSTEM 1 UN#1,2,3 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2103-SHT03-1 | 03 | 71 | LF | 346.409 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-003 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
47 | 120-PW-1920-SHT01 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 1,2,3 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1920-SHT01-1 | 01.5 | 201 | LF | 1028.517 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-001 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
48 | 120-PW-1920-SHT02 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 1,2,3 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1920-SHT02-1 | 01.5 | 246 | LF | 1258.782 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-001 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
49 | 120-PW-1920-SHT03 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 1,2,3 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1920-SHT03-1 | 01.5 | 229 | LF | 1171.793 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-001 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
50 | 120-DR-565-SHT01 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG2 UN# 1 | 08331 | DR | UG | 120-DR-565-SHT01-1 | 02 | 90 | LF | 460.53 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-006 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
51 | 120-DR-588-SHT01 | 0 | CN-2760 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | 08331 | DR | UG | 120-DR-588-SHT01-1 | 02 | 64 | LF | 327.488 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-007 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
52 | 120-DR-594-SHT01 | 0 | CN-2760 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08331 | DR | UG | 120-DR-594-SHT01-1 | 02 | 38 | LF | 194.446 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-003 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
53 | 120-DR-595-SHT01 | 0 | CN-2760 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | 08331 | DR | UG | 120-DR-595-SHT01-1 | 02 | 44 | LF | 225.148 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-003 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
54 | 120-DW-1727-SHT01 | 0 | CN-2790 | SITE UTILITIES UN# 1 | 08332 | DW | UG | 120-DW-1727-SHT01-1 | 06 | 90 | LF | 439.11 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-008 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
55 | 120-FG-200-SHT03 | 0 | CN-2820 | FUEL SYS PIPE UN# 1 | 08212 | FG | UG | 120-FG-200-SHT02-1 | 10 | 65 | LF | 293.93 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-016 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000 | N/A | N/A
56 | 120-FG-203-SHT03 | 0 | CN-2820 | GCW SYS PIPE 2 UN# 1 | 08212 | FG | UG | 120-FG-203-SHT03-1 | 06 | 85 | LF | 384.37 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-015 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
57 | 120-FG-203-SHT05 | 0 | CN-2820 | GCW SYS PIPE 2 UN# 1 | 08212 | FG | UG | 120-FG-203-SHT05-1 | 06 | 96 | LF | 434.112 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-015 | 1 |  |  |  | M6: 0.1; M7: 0.15; M8: 0.1 | 401 | CTSU1000 | N/A | N/A
58 | 120-FG-211-SHT02 | 0 | CN-2820 |  | 08212 | FG | UG | 120-FG-211-SHT02-1 | 06 | 103 | LF | 465.766 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | UNASSIGNED | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
59 | 120-FG-211-SHT04 | 0 | CN-2820 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | 08212 | FG | UG | 120-FG-211-SHT04-1 | 06 | 114 | LF | 515.508 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-009 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTSU1000 | N/A | N/A
60 | 120-FG-219-SHT01 | 0 | CN-2820 |  | 08212 | FG | UG | 120-FG-219-SHT01-1 | 06 | 78 | LF | 352.716 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | UNASSIGNED | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
61 | 120-FG-219-SHT04 |  |  | FUEL SYS PIPE UN# 3 | 08212 | FG | UG | 120-FG-219-SHT04-01 | 06 | 89 | LF | 402.458 | 01CS300 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-009 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000 | N/A | N/A
62 | 120-FG-227-SHT01 | 0 | CN-2820 | FUEL SYS PIPE UN# 1 | 08212 | FG | UG | 120-FG-227-SHT01-1 | 10 | 1503 | LF | 6796.566 | 01CS600 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-016 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
63 | 120-GCW-805-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS UTILITIES UN# 1 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-805-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-010 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
64 | 120-GCW-805-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS UTILITIES UN# 1 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-805-SHT01-2 | 08 | 46 | LF | 224.434 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-010 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
65 | 120-GCW-808-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 1 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-808-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-011 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
66 | 120-GCW-808-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 1 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-808-SHT01-2 | 08 | 139 | LF | 678.181 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-011 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
67 | 120-GCW-810-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS UN# 2 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-810-SHT01-1 | 08 | 167 | LF | 814.793 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-004 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
68 | 120-GCW-813-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS UN# 2 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-813-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-005 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
69 | 120-GCW-813-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS UN# 2 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-813-SHT01-2 | 08 | 163 | LF | 795.277 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-005 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
70 | 120-GCW-816-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS 3 UN# 2 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-816-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-006 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
71 | 120-GCW-816-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS 3 UN# 2 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-816-SHT01-2 | 08 | 133 | LF | 648.907 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-006 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
72 | 120-GCW-818-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 3 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-818-SHT01-1 | 08 | 195 | LF | 951.405 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-004 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
73 | 120-GCW-821-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 3 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-821-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-005 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
74 | 120-GCW-821-SHT01 |  |  | GCW SYS PIPE UN# 3 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-821-SHT01-2 | 08 | 46 | LF | 224.434 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-005 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
75 | 120-GCW-824-SHT01 | 0 | CN-2850 | GCW SYS PIPE UN# 3 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-824-SHT01-1 | 06 | 5 | LF | 24.395 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-006 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
76 | 120-GCW-824-SHT01 |  |  | GCW SYS PIPE UN# 3 | 08332 | GCW | UG | 120-GCW-824-SHT01-2 | 08 | 150 | LF | 731.85 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-006 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | N/A | N/A | N/A
77 | 120-IA-1212-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1212-SHT01-1 | 02 | 28 | LF | 69.972 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
78 | 120-IA-1213-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1213-SHT01-1 | 02 | 16 | LF | 39.984 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-008 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
79 | 120-IA-1229-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1229-SHT01-1 | 02 | 15 | LF | 37.485 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-008 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
80 | 120-IA-1421-SHT01 | 0 | CN-2910 | INST. AIR SYS PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1421-SHT01-1 | 01 | 344 | LF | 859.656 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-013 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
81 | 120-IA-1422-SHT01 | 0 | CN-2910 | INST. AIR UN# 2 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1422-SHT01-1 | 01 | 373 | LF | 932.127 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-007 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | CTCE1000-D014 | N/A | N/A
82 | 120-IA-1423-SHT01 | 0 | CN-2910 | INST. AIR UN# 3 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1423-SHT01-1 | 01 | 359 | LF | 897.141 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-007 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 403 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
83 | 120-NH3-2105-SHT01 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYSTEM 1 UN#1,2,3 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2105-SHT01-1 | 03 | 71 | LF | 346.409 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-003 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
84 | 120-NH3-2107-SHT01 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYSTEM 1 UN#1,2,3 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2107-SHT01-1 | 03 | 70 | LF | 341.53 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-003 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
85 | 120-PW-1909-SHT01 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 1 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1909-SHT01-1 | 01.5 | 56 | LF | 286.552 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-002 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
86 | 120-PW-1911-SHT01 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER SYS PIPE UN# 2 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1911-SHT01-1 | 01.5 | 58 | LF | 296.786 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-402-001 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
87 | 120-PW-1913-SHT01 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 3 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1913-SHT01-1 | 01.5 | 53 | LF | 271.201 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-403-001 | 1 | Sandra |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 120 | N/A | N/A | N/A
88 | 120-PW-1915-SHT01 | 0 | CN-2970 | POTABLE WATER UN# 1 | 08331 | PW | UG | 120-PW-1915-SHT01-1 | 01.5 | 56 | LF | 286.552 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-002 | 1 | Bob |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
89 | 120-SW-1002-SHT01 | 0 | CN-3000 | SERVICE WATER SYS PIPE UN# 1 | 08332 | SW | UG | 120-SW-1002-SHT01-1 | 08 | 625 | LF | 3049.375 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-012 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
94 | 120-IA-1219-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1219-SHT01-1 | 02 | 35 | LF | 87.465 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Jose |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
95 | 120-IA-1220-SHT01 | 0 | CN-2910 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | 08211 | IA | UG | 120-IA-1220-SHT01-1 | 02 | 26 | LF | 64.974 | 01CS150 |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Supts |  | Punch |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-014 | 1 | Juan |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | CTSU1000-D011 | N/A | N/A
97 | 120-NH3-2100-SHT01 | 0 | CN-2970 | AMMONIA SYS 2 UN# 1 | 08332 | NH3 | UG | 120-NH3-2100-SHT01-1 | 03 | 102 | LF | 497.658 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-401-004 | 1 | Jerry |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 401 | N/A | N/A | N/A
98 | 120-FP-2202-SHT01 |  |  | EASTSIDE FIREWATER | 08332 | FIREWATER | FIREWATER | 120-FP-2202-SHT01-1 | 06 | 8 | LF | 39.032 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-001 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A
99 | 120-FP-2202-SHT01 |  |  | EASTSIDE FIREWATER | 08332 | FIREWATER | FIREWATER | 120-FP-2202-SHT01 | 10 | 305 | LF | 1488.095 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-001 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A
100 | 120-FP-2200-SHT01 |  |  | NORTHSIDE FIREWATER | 08332 | FIREWATER | FIREWATER | 120-FP-2200-SHT01 | 06 | 28 | LF | 136.612 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-002 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A
101 | 120-FP-2200-SHT01 |  |  | NORTHSIDE FIREWATER | 08332 | FIREWATER | FIREWATER | 120-FP-2200-SHT01 | 10 | 727 | LF | 3547.033 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-002 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A
102 | 120-FP-2201-SHT-01 |  |  | SOUTH FIREWATER | 08332 | FIREWATER | UG | 120-FP-2201-SHT01-1 | 06 | 28 | LF | 136.612 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-003 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A
103 | 120-FP-2201-SHT-01 |  |  | SOUTH FIREWATER | 08332 | FIREWATER | UG | 120-FP-2201-SHT01-2 | 10 | 605 | LF | 2951.795 | 01HDPE |  |  |  | Receive |  | Stage |  | Erect |  | Connect |  | Jeep/Trace |  | Mech. Sell Off |  | Test |  | Post |  |  | PI-000-003 | 1 |  |  |  | 0.02 | 0.03 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | N/A | N/A | N/A

## Sheet12.10.25
PF U/R | Type | cost code | Base U/R | PF Adjust | PF U/R | check |  |  | check
2.499 | Carbon Steel Field Run Pipe 2.5" and under | 08211 | 2.1 | 1.19 | 2.499 | 2.87
4.522 | Carbon Steel Field Run Pipe 3" to 10" | 08212 | 3.8 | 1.19 | 4.522 | 2.51
9.52 | Carbon Steel Field Run Pipe 12" and over | 08213 | 8 | 1.19 | 9.52 | 4.0458
3.927 | Stainless Steel Alloy Field Run Pipe 2.5" and under | 08221 | 3.3 | 1.19 | 3.927 | 3.41
6.902 | Stainless Steel Alloy Field Run Pipe 3" to 10" | 08222 | 5.8 | 1.19 | 6.902 | 3.12
12.852 | Stainless Steel Alloy Field Run Pipe 12" and over | 08223 | 10.8 | 1.19 | 12.852 | 12.08
| UG Speciality Matl Pipe 2.5 and under | 08331 | 4.3 | 1.19 | 5.117 | 4.3 | chevron | T&M
| U/G Speciailty Matl Pipe 3-10 | 08332 | 4.1 | 1.19 | 4.879 | 4.1 | frac 14(10")5.2-10" non bathtub/4.1- 10" bathtub |  | 4.08 | chevron T&M
| UG Speciality Matl Pipe 2.5 and under12 and over | 08333 | 3.41 | 1.19 | 4.0579 | 3.417 | hdpe 12"

## Sheet1
IWP | CAREA | Line Area | Manhours | Footage
PI-000-001 | EASTSIDE FIREWATER | UG | 1527 | 385
PI-000-002 | NORTHSIDE FIREWATER | UG | 3684 | 755
PI-000-003 | SOUTH FIREWATER | UG | 3088 | 633
PI-401-001 | POTABLE WATER UN# 1,2,3 | UG | 3459 | 676
PI-401-002 | POTABLE WATER UN# 1 | UG | 573 | 112
PI-401-003 | AMMONIA SYS 1 UN#1,2,3 | UG | 3488 | 715
PI-401-004 | AMMONIA SYS 2 UN# 1 | UG | 498 | 102
PI-401-005 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG1 UN# 1 | UG | 1837 | 359
PI-401-006 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG2 UN# 1 | UG | 461 | 90
PI-401-007 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK PKG3 UN# 1 | UG | 1361 | 275
PI-401-008 | SITE UTILITIES UN# 1 | UG | 439 | 90
PI-401-009 | GCW SYS PIPE UN# 1 | UG | 873 | 179
PI-401-010 | GCW SYS UTILITIES UN# 1 | UG | 249 | 51
PI-401-011 | GCW SYS PIPE UN# 1 | UG | 703 | 144
PI-401-012 | SERVICE WATER SYS PIPE UN# 1 | UG | 3049 | 625
PI-401-013 | INST. AIR SYS PIPE UN# 1 | UG | 860 | 344
PI-401-014 | SERVICE AIR PIPE UN# 1 | UG | 1110 | 444
PI-401-015 | GCW SYS PIPE 2 UN# 1 | UG | 818 | 181
PI-401-016 | FUEL SYS PIPE UN# 1 | UG | 7090 | 1568
PI-402-001 | POTABLE WATER SYS PIPE UN# 2 | UG | 297 | 58
PI-402-002 | SITE DRAIN SYS SLOP TANK UN# 2 | UG | 1906 | 353
PI-402-003 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | UG | 1149 | 233
PI-402-004 | GCW SYS UN# 2 | UG | 815 | 167
PI-402-005 | GCW SYS 2 UN# 2 | UG | 820 | 168
PI-402-006 | GCW SYS 3 UN#2 | UG | 673 | 138
PI-402-007 | INST. AIR UN# 2 | UG | 932 | 373
PI-402-008 | SERVICE AIR PIPE UN# 2 | UG | 700 | 280
PI-402-009 | FUEL SYS PIPE UN# 2 | UG | 516 | 114
PI-403-001 | POTABLE WATER UN# 3 | UG | 271 | 53
PI-403-002 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | UG | 1863 | 364
PI-403-003 | DRAIN SYS TO SLOP TANK UN# 3 | UG | 1573 | 317
PI-403-004 | GCW SYS PIPE UN# 3 | UG | 951 | 195
PI-403-005 | GCW SYS PIPE UN# 3 | UG | 249 | 51
PI-403-006 | GCW SYS PIPE UN# 3 | UG | 756 | 155
PI-403-007 | INST. AIR UN# 3 | UG | 897 | 359
PI-403-008 | SERVICE AIR PIPE UN# 3 | UG | 717 | 287
PI-403-009 | FUEL SYS PIPE UN# 3 | UG | 402 | 89

## Sheet2
Discipline | Prime | Code | Description
Pipe | 08 | 08111 | FR CS 2.5<
Pipe | 08 | 08112 | FR CS >2.5
Pipe | 08 | 08113 | Test
Pipe | 08 | 08114 | test
Civil | 04 | 04110 | test
Civil | 04 | 04111 | test
Civil | 04 | 04112 | test
Civil | 04 | 04113 | test
Steel | 05 | 05111 | test