## Steel Audit
REC_NO | DWG | REV_NO | SCHED_ID | CAREA | CODE | SYSTEM | LINE_AREA | SPOOL_FR | SZE | FLD_QTY | FLD_WHRS | UOM | PIPE_SPEC | ERN_QTY | EARN_WHRS | M1_PCT | M1_DESC | M2_PCT | M2_DESC | M3_PCT | M3_DESC | M4_PCT | M4_DESC | M5_PCT | M5_DESC | M6_PCT | M6_DESC | M7_PCT | M7_DESC | M8_PCT | M8_DESC | TEST_PKG1 | CWP | IWP_PLAN_NO | SPL_CNT | IWP_FOREMAN | IWP_GEN_FOREMAN | WHRS_UNIT | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | VAR_AREA | PAINT_SPEC | INSU_SPEC | HEAT_TRACE_SPEC | TA_BANK | TA_BAY | TA_LEVEL | PSLIP
1 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10001C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
2 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10002C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
3 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10003C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
4 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10004C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
5 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10005C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
6 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10006C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
7 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10007C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
8 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10008C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
9 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10009C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
10 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 10010C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
11 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 11010A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
12 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 11011A | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
13 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 11017B TYPE 1 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
14 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 12001B | W10X26 | 24 | 100.7698 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
15 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 12002B | W10X26 | 15 | 62.9811 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
16 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 12003B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
17 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 12006B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
18 | 12224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 12010B | W10X26 | 5 | 20.9937 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
19 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 |  | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20001C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
20 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20002C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
21 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20003C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
22 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20004C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
23 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20005C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
24 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20006C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
25 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20007C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
26 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20008C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
27 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20009C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
28 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 20010C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
29 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 22016B TYPE 2 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
30 | 1224A25-120-ST-1015 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 100 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-100-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
31 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10011C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
32 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10012C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
33 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10013C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
34 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10014C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
35 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10015C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
36 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10016C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
37 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10017C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
38 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10018C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
39 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 10019C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
40 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 11010A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
41 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 11011A | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
42 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 11018B TYPE 1 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
43 | 12224A25-120-ST-1022 | 1 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 12001B | W10X26 | 21 | 88.1736 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
44 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 12003B | W10X26 | 4 | 16.795 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
45 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 12005B | W10X26 | 22 | 92.3723 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
46 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 12008B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
47 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
48 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20011C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
49 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20012C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
50 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20013C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
51 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20014C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
52 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20015C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
53 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20016C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
54 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20017C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
55 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20018C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
56 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 20019C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
57 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 22017B TYPE 2 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
58 | 12224A25-120-ST-1016 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 100 | 12020B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
59 | 12224A25-120-ST-1017 | 2 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10020C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
60 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10021C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
61 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10022C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
62 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10023C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
63 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10024C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
64 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10025C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
65 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10026C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
66 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10027C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
67 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 10028C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
68 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 11010A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
69 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 11011A | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
70 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 11019B TYPE 1 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
71 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 12001B | W10X26 | 21 | 88.1736 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
72 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 12003B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
73 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 12005B | W10X26 | 14 | 58.7824 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
74 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 12008B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
75 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
76 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20020C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
77 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20021C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
78 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20022C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
79 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20023C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
80 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20024C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
81 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20025C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
82 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20026C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
83 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20027C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
84 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 20028C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
85 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 22018B TYPE 2 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
86 | 12224A25-120-ST-1017 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 100 | 12020B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
87 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10029C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
88 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10030C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
89 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10031C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
90 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10032C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
91 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10033C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
92 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10034C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
93 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 10035C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
94 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 11010A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
95 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 11011A | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
96 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 12001B | W10X49 | 21 | 185.723 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
97 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 12020B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
98 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 12007B | W10X26 | 12 | 50.3849 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
99 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 12009B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
100 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
101 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20029C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
102 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20030C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
103 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20031C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
104 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20032C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
105 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20033C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
106 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20034C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
107 | 12224A25-120-ST-1018 | 0 | *C | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 | 05220 | *S | 100 | 20035C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
108 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 11012A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
109 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 11013A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
110 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 11014A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
111 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12004B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
112 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12015B (BL,BR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
113 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12015B (FL,FR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
114 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12016A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
115 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12018B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
116 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
117 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
118 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
119 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
120 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
121 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
122 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
123 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
124 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
125 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
126 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
127 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
128 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 23047B (BL3,BR2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
129 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 23047B (FL3,FL2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
130 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 23048B | W8X24 | 4 | 15.6529 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-005 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
| 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 | 05220 | *S | 100 | 12017B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-005 | 1 | [11 empty] | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
131 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 11012A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
132 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 11013A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
133 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 11014A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
134 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12016A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
135 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12004B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
136 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12018B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
137 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12017B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
138 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12015B (BL,BR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
139 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 12015B (FL,FR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
140 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
141 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
142 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
143 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
144 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
145 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
146 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
147 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
148 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
149 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
150 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
151 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
152 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 23047B (BL3,BR2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
153 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 23047B (FL3,FL2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
154 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 | 05220 | *S | 100 | 23048B | W8X24 | 4 | 15.6529 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-006 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
155 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 11012A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
156 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 11013A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
157 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 11014A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
158 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12016A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
159 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12018B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
160 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12004B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
161 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12015B (BL,BR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
162 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12015B (FL,FR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
163 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
164 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (BR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
165 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FL3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
166 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13001PL (FR3) |  | 1 | 0.60114 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
167 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
168 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (BR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
169 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FL2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
170 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13002PL (FR2) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
171 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
172 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (BR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
173 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FL1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
174 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 13003PL (FR1) |  | 1 | 1.082 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
175 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 23047B (BL3,BR2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
176 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 23047B (FL3,FL2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
177 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 23048B | W8X24 | 4 | 15.6529 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-007 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
| 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 | 05220 | *S | 100 | 12017B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-100-007 | 1 | [11 empty] | 100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
178 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 12005B | W10X26 | 6 | 25.1925 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
179 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60001C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
180 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60002C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
181 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60003C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
182 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60004C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
183 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60005C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
184 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60006C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
185 | 12224A25-120-ST-1022 | 0 | *C | MCC BUILDING PIPERACK | 05220 | *S | 404 | 60007C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-100-008 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
186 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 10036C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
187 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 10037C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
188 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 10038C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
189 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 10039C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
190 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20047B TYPE 1 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
191 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12011B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
192 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12019B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
193 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12012B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 404 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
194 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
195 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12013B | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
196 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12014B | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | LGHT | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
197 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20036C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
198 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20037C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
199 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20038C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
200 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20039C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
201 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 20047B TYPE 2 |  | 1 | 31.4321 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
202 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12001B | W10X26 | 12 | 50.3849 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | MED | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
203 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 | 05220 | *S | 200 | 12021B |  | 2 | 2.1641 | TN | [21 empty] | ST-200-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
204 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10040C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
205 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10041C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
206 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10042C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
207 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10043C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
208 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10044C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
209 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10045C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
210 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 10046C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
211 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20040C | W10 | 1 | 12.4627 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
212 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20041C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
213 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20042C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
214 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20043C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN |  |  |  |  | Receive |  | Shake Out |  | PreAssemble |  | Erect |  | Bolt Up |  | Impact |  | Punch |  | Sell Off |  | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
215 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 2044C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
216 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20045C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
217 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 20046C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
218 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12003B | W10X49 | 2 | 17.6879 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
219 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
220 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12011B | W10X26 | 12 | 50.3849 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
221 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12019B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
222 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12013B | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
223 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12014B | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
224 | 12224A25-120-ST-1019 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 | 05220 | *S | 200 | 12001B | W10X26 | 18 | 75.5774 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
225 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10047C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
226 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10048C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
227 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10049C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
228 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10050C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
229 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10051C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
230 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10052C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
231 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10053C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
232 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10054C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
233 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10055C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
234 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10056C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
235 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 10057C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
236 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20047C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
237 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20048C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
238 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20049C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
239 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20050C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
240 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20051C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
241 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20052C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
242 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20053C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
243 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20054C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
244 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20055C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
245 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20056C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
246 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 20057C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
247 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 12011B | W10X26 | 16 | 67.1799 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
248 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 13000PL |  | 8 | 1.8423 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
249 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 12019B | W10X26 | 4 | 16.795 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
250 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 12013B | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
251 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 12014B | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
252 | 12224A25-120-ST-1020 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 | 05220 | *S | 200 | 12001B | W10X26 | 30 | 125.9623 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
253 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12004B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
254 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12018B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
255 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13003PL (FR1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
256 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13003PL (FL1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
257 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13002PL (FR2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
258 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13002PL (FL2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
259 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13001PL (FR3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
260 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13001PL (FL3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
261 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13003PL (BL1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
262 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13003PL (BR1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
263 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13002PL (BL2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
264 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13002PL (BR2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
265 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13001PL (BL3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
266 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 13001PL (BR3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
267 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12015B (FL,FR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
268 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12015B (BL,BR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
269 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 23047B (FL3,FL2) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
270 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 23047B (BL3,BR2) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
271 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 11012A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
272 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 11013A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
273 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12016A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
274 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 23048B | W8X24 | 4 | 15.6529 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
275 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 11014A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
276 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 200 | 12017B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-200-004 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
277 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 30001C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
278 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 30002C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
279 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 30003C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
280 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 30004C | W10 | 1 | 12.4627 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
281 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 20009B TYPE 1 |  | 1 | 31.4321 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
282 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 40001C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
283 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 40002C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
284 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 40003C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
285 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 40004C | W10 | 1 | 12.4627 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
286 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 20009B TYPE 2 |  | 1 | 31.4321 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 1.9975 | 31.4321
287 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12011B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
288 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12019B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
289 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12012B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
290 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
291 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12013B | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
292 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12014B | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
293 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 1 | 05220 | *S | 300 | 12001B | W10X26 | 6 | 25.1925 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-001 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
294 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 30005C | W10 | 1 | 12.4627 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
295 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 30006C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
296 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 30007C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
297 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 30008C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
298 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 40005C | W10 | 1 | 12.4627 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.792 | 12.4627
299 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 40006C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
300 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 40007C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
301 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 40008C | W10X49 | 1 | 8.844 | TN | [20 empty] | HVY | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.7357 | 0.56203 | 8.844
302 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12003B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
303 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 13000PL |  | 4 | 0.92116 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.010535 | 0.23029
304 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12011B | W10X26 | 6 | 25.1925 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
305 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12014B | WT5X11 | 2 | 2.3872 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
306 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12019B | W10X26 | 2 | 8.3975 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
307 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12013B | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
308 | 12224A25-120-ST-1021 | 0 | *C | NORTH-SOUTH PIPERACK 300 SEC 2 | 05220 | *S | 300 | 12001B | W10X26 | 6 | 25.1925 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-002 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.22159 | 4.1987
309 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12004B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
310 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12018B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
311 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12015B (FL,FR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
312 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12015B (BL,BR) | W8X24 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
313 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13003PL (FL1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
314 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13003PL (FR1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
315 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13002PL (FR2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
316 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13002PL (FL2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
317 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13001PL (FR3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
318 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13001PL (FL3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
319 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 23047B (FL3,FL2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
320 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13003PL (BL1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
321 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13003PL (BR1) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
322 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13002PL (BL2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
323 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13002PL (BR2) |  | 1 | 1.082 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0495 | 1.082
324 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13001PL (BL3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
325 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 13001PL (BR3) |  | 1 | 0.60114 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.0275 | 0.60114
326 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 23047B (BL3,BR2) | W8X31 | 1 | 3.9132 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
327 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 11012A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
328 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 11013A | WT5X11 | 4 | 4.7744 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
329 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12016A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
330 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 11014A | WT5X11 | 8 | 9.5488 | TN | [20 empty] | LGHT | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 21.8596 | 0.054603 | 1.1936
331 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 23048B | W8X24 | 4 | 15.6529 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132
332 | 12224A25-120-ST-1009 | 0 | *C | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 | 05220 | *S | 300 | 12017B | W8X24 | 2 | 7.8265 | TN | [20 empty] | MED | ST-300-003 | 1 |  |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 18.9485 | 0.20652 | 3.9132

## Sheet2
IWP | CAREA | Line Area | Manhours | Footage
ST-100-001 | EAST-WEST PIPERACK SEC 1 | 100 | 464
ST-100-002 | EAST-WEST PIPERACK SEC 2 (BENT 01-108 THRU 01-114) | 100 | 459
ST-100-003 | EAST-WEST PIPERACK SEC 3 (BENT 01-115 THRU 01-121) | 100 | 417
ST-100-004 | EAST-WEST PIPERACK SEC 4 (BENT 01-122 THRU 01-128) | 100 | 385
ST-100-005 | EAST-WEST PIPE BRIDGE 1 (PB 01-101 THRU 01-102) | 100 | 99
ST-100-006 | EAST-WEST PIPE BRIDGE 2 (PB 02-101 THRU 02-102) | 100 | 99
ST-100-007 | EAST-WEST PIPE BRIDGE 3 (PB 03-101 THRU 02-103) | 100 | 99
ST-100-008 | MCC BUILDING PIPERACK (MC 01-101 THRU 01-107) | 404 | 87
ST-200-001 | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 1 (BENT 02-201 THRU 02-203) | 200 | 227
ST-200-002 | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 2 (BENT 01-201 THRU 02-206) | 200 | 291
ST-200-003 | NORTH-SOUTH PIPERACK SEC 3 (BENT 01-207 THRU 02-217) | 200 | 421
ST-200-004 | NORTH -SOUTH BRIDGE 1 (PB 04-201 THRU 04-202) | 200 | 99
ST-300-001 | NORTH -SOUTH PIPERACK SEC 1 (BENT 02-301 THRU 02-303) | 300 | 199
ST-300-002 | NORTH -SOUTH PIPERACK SEC 2 (BENT 01-301 THRU 01-303) | 300 | 153
ST-300-003 | NORTH- SOUTH PIPE BRIDGE 1 (PB 05-301 THRU 05-302) | 300 | 99

## Sheet1
Type | Cost Code | Base U/R | PF Adjust | PF U/R | check
Structural- LIGHT | 05220 | 26.3636 | 1.19 | 31.3727 | 21.8596
Structural-MEDUIM | 05220 | 23.6364 | 1.19 | 28.1273 | 18.9485
Structural-HEAVY | 05220 | 20 | 1.19 | 23.8 | 15.7357